## Week#1
ตารางการบันทึกข้อมูลการทำงานของสมาชิกในกลุ่มในการมีส่วนร่วมการทำงานกลุ่ม
กลุ่มที่ | 6
ชื่อกลุ่ม | บับเบิ้ล บี (Bubble Bee)
เอกสารลำดับที่ | 1
ชื่อเอกสาร/งานที่ส่ง | หัวข้อโครงงาน, ที่มาและความสำคัญของระบบ
วัตถุประสงค์ | เพื่อใช้เป็นเอกสารแสดงการทำงานของสมาชิกแต่ละคน การระบุปัญหา แนวทางในการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น
ลำดับที่ | ชื่อสมาชิก | สิ่งที่ทำ/การมีส่วนรวม | เวลาที่ใช้ในการทำงาน (ชั่วโมง) |  | รวมเวลาที่ใช้ทั้งสิ้น | ระบุวิธีการที่ใช้ในการหาคำตอบ/วิธีการมีส่วนร่วม | ปัญหาที่พบและสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อให้การทำงานดีขึ้น
|  |  | ด้วยตัวเอง | การทำงานร่วมกัน
1 | ปฤษฎี(ชนะพันธุ์) ท่าดีสม | แจกแจงรายละเอียดปัญหา | 2 | 2 | 4 | มองหาขอบเขตที่ใกล้ตัวและระบุปัญหาเพื่อจะแจกแจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง | ขาดประสบการณ์และความรู้ด้านธุรกิจซึ่งไม่สามารถระบุขอบเขตของปัญหาที่สามารถใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเข้าไปแก้ปัญหา
2 | สุพัตรา อินศรี | แจกแจงรายละเอียดปัญหา | 2 | 2 | 4
3 | ปาริชาติ เกียรติเผ่า | ตรวจสอบรายละเอียดปัญหา | 2 | 2 | 4
4 | ภาคภูมิ แสงประสิทธิโชค | ตรวจสอบรายละเอียดปัญหา | 2 | 2 | 4
5 | คทาธิป พานิช | ตรวจสอบรายละเอียดปัญหา | 2 | 2 | 4
รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 20

## Week#2-1
ตารางการบันทึกข้อมูลการทำงานของสมาชิกในกลุ่มในการมีส่วนร่วมการทำงานกลุ่ม
กลุ่มที่ | 6
ชื่อกลุ่ม | บับเบิ้ล บี (Bubble Bee)
เอกสารลำดับที่ | 1
ชื่อเอกสาร/งานที่ส่ง | หัวข้อโครงงาน, ที่มาและความสำคัญของระบบ (แก้ไข)
วัตถุประสงค์ | เพื่อใช้เป็นเอกสารแสดงการทำงานของสมาชิกแต่ละคน การระบุปัญหา แนวทางในการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น
ลำดับที่ | ชื่อสมาชิก | สิ่งที่ทำ/การมีส่วนรวม | เวลาที่ใช้ในการทำงาน (ชั่วโมง) |  | รวมเวลาที่ใช้ทั้งสิ้น | ระบุวิธีการที่ใช้ในการหาคำตอบ/วิธีการมีส่วนร่วม | ปัญหาที่พบและสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อให้การทำงานดีขึ้น
|  |  | ด้วยตัวเอง | การทำงานร่วมกัน
1 | ปฤษฎี(ชนะพันธุ์) ท่าดีสม | ระบุหัวข้อโครงการ | 0.5 | 0.5 | 1 | ระดมสมองเพื่อหาขอบเขตและเป้าหมายของปัญหาที่ต้องการพัฒนา | ระยะเวลาที่ใช้ในการเลือกหัวข้อของปัญหา
2 | ปฤษฎี(ชนะพันธุ์) ท่าดีสม | รวบรวมปัญหาของหัวข้อ | 1 | 2 | 3 | สอบถามปัญหากับ Project Sponsor โดยการสอบถามจากรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน | มุมมองที่ได้รับมายังได้มาจากผู้บริหาร
3 | สุพัตรา อินศรี | รวบรวมปัญหาของหัวข้อ | 0 | 2 | 2 | ระบุรายละเอียดป้ญหาของการใช้งานระบบเดิม เเละความต้องการของระบบ | การรับรายละเอียดปัญหา เเละความต้องการระบบใหม่ยังไม่เข้าใจถ่องเเท้ ในธุรกิจศูนย์บริการออกกำลังกาย
4 | ปาริชาติ เกียรติเผ่า | ตรวจสอบรายละเอียดปัญหาของหัวข้อ | 0 | 1 | 1 | ตรวจสอบรายละเอียดของหัวข้อ เเละปรับปรัุงเเก้ไขรายละเอียด | -
5 | ภาคภูมิ แสงประสิทธิโชค | ตรวจสอบรายละเอียดปัญหาของหัวข้อ | 0 | 1 | 1 | ตรวจสอบรายละเอียดของหัวข้อ เเละปรับปรัุงเเก้ไขรายละเอียด | -
6 | ชนะพันธุ์ ท่าดีสม | ตรวจสอบรายละเอียดปัญหาของหัวข้อ | 0 | 1 | 1 | ตรวจสอบรายละเอียดของหัวข้อ เเละปรับปรุงเเก้ไขรายละเอียด | -
รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 9

## Week#2-2
ตารางการบันทึกข้อมูลการทำงานของสมาชิกในกลุ่มในการมีส่วนร่วมการทำงานกลุ่ม
กลุ่มที่ | 6
ชื่อกลุ่ม | บับเบิ้ล บี (Bubble Bee)
เอกสารลำดับที่ | 2
ชื่อเอกสาร/งานที่ส่ง | Problem statements and new system scope of work
วัตถุประสงค์ | เพื่อใช้เป็นเอกสารแสดงการทำงานของสมาชิกแต่ละคน การระบุปัญหา แนวทางในการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น
ลำดับที่ | ชื่อสมาชิก | สิ่งที่ทำ/การมีส่วนรวม | เวลาที่ใช้ในการทำงาน (ชั่วโมง) |  | รวมเวลาที่ใช้ทั้งสิ้น | ระบุวิธีการที่ใช้ในการหาคำตอบ/วิธีการมีส่วนร่วม | ปัญหาที่พบและสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อให้การทำงานดีขึ้น
|  |  | ด้วยตัวเอง | การทำงานร่วมกัน
1 | ปฤษฎี(ชนะพันธุ์) ท่าดีสม | เพิ่มเติมรายละเอียดปัญหาและข้อมูลระบบใหม่ | 2 | 1 | 3 | ร่วมกันสอบถามและเพิ่มเนื้อหารายละเอียด
2 | ปฤษฎี(ชนะพันธุ์) ท่าดีสม | ตรวจสอบความถูกต้องเนื้อหาในเอกสาร |  | 2.5 | 2.5 | ทบทวนเนื้อหา ตรวจสอบความถูกต้อง และความต้องกันของเนื้อหา | การแก้ไขเป็นไปหลายครั้งทำให้การรวมเล่มช้า
3 | สุพัตรา อินศรี | เขียน Flow การพัฒนาระบบใหม่ รวบรวม และเรียบเรียงเนื้อหา | 3 | 2 | 5 | การเขียน Flow ให้การวาดร่างในกระดาษ เพื่อเป็นโครงมาสร้างกับ Visio | ต้องมีการทวนสอบทุกครั้งที่มีการเเก้ไข เพื่อไม่เห็นเกิดความเข้าใจผิด
4 | ภาคภูมิ แสงประสิทธิโชค | เรียบเรียงปัญหาที่ได้จากการเก็บข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา | 1 | 2 | 3 | รวบรวมปัญหาจากการสำรวจ และนำมาเรียบเรียง | ปัญหาบางเรื่องมีความซ้ำซ้อน ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากการไม่ได้เก็บข้อมูลในฐานข้อมูล ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาอาจจะคล้ายๆกัน ยากต่อการแจกแจง
5 | คทาธิป พานิช | เรียบเรียงปัญหาที่ได้จากการเก็บข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา | 1 | 2 | 3 | รวบรวมปัญหาจากการสำรวจ และนำมาเรียบเรียง | ปัญหาบางเรื่องมีความซ้ำซ้อน ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากการไม่ได้เก็บข้อมูลในฐานข้อมูล ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาอาจจะคล้ายๆกัน ยากต่อการแจกแจง
6 | ปาริชาติ เกียรติเผ่า | คิดวิเคราะห์ปัญหาของระบบงานเดิม แนวทางการแก้ปัญหา และความต้องการของระบบใหม่ | 3 | 1 | 4 | ศึกษาแนวทางการเขียนวิเคราะห์จากเว็บไซต์ต่างๆ และพยายามทำความเข้าใจกับความต้องการของระบบใหม่ | ช่วงแรกไม่ค่อยเข้าใจความต้องการของระบบใหม่ แก้ไขด้วยการพูดคุยและปรึกษากับเพื่อนในกลุ่ม
รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 20.5

## Week#3
ตารางการบันทึกข้อมูลการทำงานของสมาชิกในกลุ่มในการมีส่วนร่วมการทำงานกลุ่ม
กลุ่มที่ | 6
ชื่อกลุ่ม | บับเบิ้ล บี (Bubble Bee)
เอกสารลำดับที่ | 3
ชื่อเอกสาร/งานที่ส่ง | Feasibility Study and Project Plan
วัตถุประสงค์ | เพื่อใช้เป็นเอกสารแสดงการทำงานของสมาชิกแต่ละคน การระบุปัญหา แนวทางในการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น
ลำดับที่ | ชื่อสมาชิก | สิ่งที่ทำ/การมีส่วนรวม | เวลาที่ใช้ในการทำงาน (ชั่วโมง) |  | รวมเวลาที่ใช้ทั้งสิ้น | ระบุวิธีการที่ใช้ในการหาคำตอบ/วิธีการมีส่วนร่วม | ปัญหาที่พบและสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อให้การทำงานดีขึ้น
|  |  | ด้วยตัวเอง | การทำงานร่วมกัน
1 | ชนะพันธุ์ ท่าดีสม | - ประชุมทีมพัฒนา - Process Model (SDLC) ที่เหมาะสมกับระบบ - วางแผนโครงการ Gantt Chart - ตรวจสอบ และแก้ไขเอกสาร | 3 | 2 | 5 | แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ หาข้อมูล และนำมารวบรวมในเอกสาร | บางคนในทีมต้อง​โอเวอร์โหลดเกินกว่าคนอืน
2 | ปาริชาติ เกียรติเผ่า | - ประชุมทีมพัฒนา - Technical feasibility - Team Organization - ตรวจสอบ และแก้ไขเอกสาร | 4 | 2 | 6 | รับผิดชอบงานวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี, ศึกษาเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ โดยมีการปรึกษาร่วมกันกับสมาชิกกลุ่ม | เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบน้อย ทำให้เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับงานไม่ถูกต้อง แก้ปัญหาโดย สอบถามปัญหาหรือเรื่องที่ไม่เข้าใจจากพี่ที่ทำงานและสมาชิกกลุ่ม
3 | สุพัตรา อินศรี | - ประชุมทีมพัฒนา - ปรับแก้ไขเอกสารรอบ Project Problem Statement - หน้าที่และความรับผิดชอบ - รวบรวมเอกสาร | 3 | 2 | 5 | มีการประชุมร่วมกันในหัวข้อที่เกิดปัญหาในการทำงานอย่างไร หาแนวทางแก้ไข และได้มอบหมายหัวข้อที่จะดำเนินการตามที่ตัวเองถนัด | เวลาในการตรวจทานเอกสารรวมของทีมไม่มากพอ ทำให้บางเรื่องที่เราไม่ถนัดไม่ได้รับการพัฒนา
4 | ภาคภูมิ แสงประสิทธิโชค | - ประชุมทีมพัฒนา - Economic Feasibility - Stakeholder Identification - ตรวจสอบ และแก้ไขเอกสาร | 3 | 2 | 5 | ได้รับผิดชอบงานในแต่ล่ะส่วน โดยมีการพูดภาพรวมคร่าวๆ เพื่อให้ทุกคนมองแผนงานไปในทิศทางเดียวกัน | เนื่องจากในแผนงานมีรายละเอียดมากมาย ซึ่งเมื่อทำมาแล้วอาจจะยังไม่ตรงกัน จึงต้องมีการมารีวิวและปรับใหม่
5 | คทาธิป พานิช | - ประชุมทีมพัฒนา - Organizational Feasibility - Stakeholder Identification - ตรวจสอบ และแก้ไขเอกสาร | 4 | 2 | 6 | ศึกษาการทำงานของธรุกิจ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ | ภาษาที่ต้องการสื่อความหมายยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร
รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 27

## Week#4
ตารางการบันทึกข้อมูลการทำงานของสมาชิกในกลุ่มในการมีส่วนร่วมการทำงานกลุ่ม
กลุ่มที่ | 6
ชื่อกลุ่ม | บับเบิ้ล บี (Bubble Bee)
เอกสารลำดับที่ | 5
ชื่อเอกสาร/งานที่ส่ง | Project Plan
วัตถุประสงค์ | เพื่อใช้เป็นเอกสารแสดงการทำงานของสมาชิกแต่ละคน การระบุปัญหา แนวทางในการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น
ลำดับที่ | ชื่อสมาชิก | สิ่งที่ทำ/การมีส่วนรวม | เวลาที่ใช้ในการทำงาน (ชั่วโมง) |  | รวมเวลาที่ใช้ทั้งสิ้น | ระบุวิธีการที่ใช้ในการหาคำตอบ/วิธีการมีส่วนร่วม | ปัญหาที่พบและสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อให้การทำงานดีขึ้น
|  |  | ด้วยตัวเอง | การทำงานร่วมกัน
1 | ปฤษฎี(ชนะพันธุ์) ท่าดีสม | - ประชุมแบ่งงาน ทวนสอบ และ แก้ไขรายละเอียดเอกสาร - ช่วยกันหาหัวข้อ Research Paper ที่เกี่ยวข้องกับ Software Requirement Engineer - จัดทำรายละเอียดข้อมูล Tool ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ - ตรวจทาน/แก้ไขเนื้อหาโดยรวมทั้งหมด | 2.5 | 2 | 4.5 | นำเอกสารที่ทีมเขียนมาทวนสอบความถูกต้องและแก้ไขเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง | ความเข้าใจไม่ตรงกันทำให้ไม่ตรงตามรายละเอียด/พูดคุยสอบถามรายละเอียดเป็นระยะๆ
2 | ปาริชาติ เกียรติเผ่า | - ประชุมแบ่งงาน - ช่วยกันหาหัวข้อ Research Paper ที่เกี่ยวข้องกับ Software Requirement Engineer - ปรับเพิ่มรายละเอียดว่าควรลงทุนหรือไม่ อย่างไร ในหัวข้อ Feasibility Study - ตรวจทาน/แก้ไขเนื้อหาโดยรวมของเอกสาร | 4 | 2 | 6 | - ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ทั้ง 3 บริบท - ตรวจทานเนื้อหาและแก้ไขข้อผิดพลาด - ปรึกษาหารือกับสมาชิกภายในทีมเพื่อหา Research Paper ที่น่าสนใจ | - ทำงานได้ช้า เนื่องจากไม่เข้าใจเนื้อหาในส่วนของการศึกษาความเป็นไปได้ แก้ไขปรับปรุงโดยการศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ทางอินเทอร์เน็ตและปรึกษากับสมาชิกภายในทีม
3 | สุพัตรา อินศรี | - ประชุมแบ่งงาน - ช่วยกันหาหัวข้อ Research Paper ที่เกี่ยวข้องกับ Software Requirement Engineer - เพิ่มหัวข้อรายละเอียด Team Organization - แก้ไขหัวข้อหน้าที่และความรับผิดชอบ - ตรวจทาน/แก้ไขรายละเอียดการเก็บ Requirement กับผู้ใช้งานในหัวข้อ Process Model (SDLC) | 1.5 | 2 | 3.5 | - ในหัวข้องานที่ทำร่วมกัน (Paper & Tool) มีการประชุมและลงมติกันว่าสิ่งไหนที่เหมาะสมที่สุด รวมถึงได้แสดงความคิดเห็นในส่วนเนื้อหานั้น ๆ '- ในการรวบรวมเอกสารมีการแบ่งกันรับผิดชอบเป็นรอบ ๆ ไปทำให้ทุกคนในทีมได้มีประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารในรูปแบบมาตรฐาน | ช่องทางในการสื่อสารระหว่างกันยังหาเครื่องมือที่จะสามารถทราบได้เท่ากันทุกคนไม่ได้ ทำให้อาจมีบางเนื้อหาที่รู้ไม่เท่ากัน และตกหล่นได้
4 | ภาคภูมิ แสงประสิทธิโชค | - ประชุมแบ่งงาน - ช่วยกันหาหัวข้อ Research Paper ที่เกี่ยวข้องกับ Software Requirement Engineer - ปรับเพิ่มเนื้อหาข้อมูลที่จะใช้ในการเก็บ Requirement กับผู้ใช้งานในแต่ละช่วงที่มีการพัฒนาระบบ - ตรวจทาน/แก้ไขสรุปรายละเอียดว่าควรลงทุนหรือไม่ อย่างไร ในหัวข้อ Feasibility Study | 1 | 2 | 3 | - เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนที่ยังขาด และผ่านการทวนสอบเนื้อหาโดยทุกๆคนในทีมก่อนทำการส่ง | ในบางเนื้อหาอาจมีความเข้าใจที่ไม่เคลีย จึงทำให้งานที่ออกมาต้องมีการแก้ไขในหลายส่วน
5 | คทาธิป พานิช | - ประชุมแบ่งงาน - ช่วยกันหาหัวข้อ Research Paper ที่เกี่ยวข้องกับ Software Requirement Engineer - ปรับเพิ่มเนื้อหาข้อมูลที่จะใช้ในการเก็บ Requirement กับผู้ใช้งานในแต่ละช่วงที่มีการพัฒนาระบบ - ตรวจทาน/แก้ไขสรุปรายละเอียดว่าควรลงทุนหรือไม่ อย่างไร ในหัวข้อ Feasibility Study - รวบรวมเอกสารของทีมหลังผ่านการทวนสอบ และแก้ไขเรียบร้อยแล้ว | 3 | 2 | 5 | - เรียบเรียงเนื้อหา และเพิ่มเติมในส่วนที่ต้องแก้ไข และรวบรวมเอกสารของทุกคน | เมื่อมีการแก้ไขเอกสารต้องจัดรูปเล่มใหม่ ซึ่งใช้เวลาในการแก้ไขนาน
รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 22

## Week#5
ตารางการบันทึกข้อมูลการทำงานของสมาชิกในกลุ่มในการมีส่วนร่วมการทำงานกลุ่ม
กลุ่มที่ | 6
ชื่อกลุ่ม | บับเบิ้ล บี (Bubble Bee)
เอกสารลำดับที่ | 5
ชื่อเอกสาร/งานที่ส่ง | Proposal Document and Present Transacion Slide
วัตถุประสงค์ | เพื่อใช้เป็นเอกสารแสดงการทำงานของสมาชิกแต่ละคน การระบุปัญหา แนวทางในการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น
ลำดับที่ | ชื่อสมาชิก | สิ่งที่ทำ/การมีส่วนรวม | เวลาที่ใช้ในการทำงาน (ชั่วโมง) |  | รวมเวลาที่ใช้ทั้งสิ้น | ระบุวิธีการที่ใช้ในการหาคำตอบ/วิธีการมีส่วนร่วม | ปัญหาที่พบและสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อให้การทำงานดีขึ้น
|  |  | ด้วยตัวเอง | การทำงานร่วมกัน
1 | ปฤษฎี(ชนะพันธุ์) ท่าดีสม | - ประชุมปรึกษาปัญหาที่เกิดจากการทำงานรอบที่แล้ว มอบหมายงาน และอธิบายเนื้องานที่ได้รับมอบหมายกันอาทิตย์นี้ -ทวนสอบ Proposal และปรับแก้เนื้อหาความถูกต้องโดยรวม รวมทั้งทวนสอบและปรับแก้ Presentation | 4 | 7 | 11 | ประชุมแจกแจงในขั้นต้นก่อนเริ่มงาน, ติดตามงาน, ประชุมทวนสอบเพื่อรวมเนื้องาน, ทวนสอบงานหลังจากรายละเอียดเสร็จ และ ร่วมกันปรับปรุงเนื้อหา | เวลาในการประชุมไม่ตรงกัน, สมาชิกไม่เข้าใจในเนื้อหาที่กำลังทำอย่างถ่องแท้, การเตรียมหัวข้อในการประชุมยังไม่มีประสิทธิภาพ
2 | ปาริชาติ เกียรติเผ่า | - ประชุมปรึกษาปัญหาที่เกิดจากการทำงานรอบที่แล้ว มอบหมายงาน และอธิบายเนื้องานที่ได้รับมอบหมายกันอาทิตย์นี้ - ทวนสอบโครงร่างหัวข้อ Proposal จากเอกสารคำแนะนำในการจัดทำเอกสาร - รวบรวมเอกสารโครงร่างโครงงานรายวิชา | 4 | 7 | 11 | - สร้างเอกสารโครงร่างโครงงานรายวิชา โดยรวบรวมเนื้อหาจากสมาชิกภายในกลุ่ม - ทวนสอบความถูกต้องของเอกสาร | ขาดความเข้าใจในการเขียนเอกสาร Proprosal แก้ปัญหาโดยการศึกษาแนวทางการเขียน Proposal จากหัวข้อที่อาจารย์แนะนำ และประชุมปรึกษากับสมาชิกภายในกลุ่ม
3 | สุพัตรา อินศรี | - ประชุมปรึกษาปัญหาที่เกิดจากการทำงานรอบที่แล้ว มอบหมายงาน และอธิบายเนื้องานที่ได้รับมอบหมายกันอาทิตย์นี้ - ตรวจสอบคำแนะนำของอาจารย์เพื่อมาปรับแก้ไขเนื้อหาของทีม - จัดทำเนื้อหาหัวข้อที่ไม่ครบถ้วน คือ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง นิยามคำศัพท์ของระบบ รายการข้อมูลที่ส่งมอบให้ลูกค้า - ทวนสอบ ตรวจทานเนื้อหา และแก้ไขเนื้อหาหลังจากรวบรวมเนื้อหาที่ได้ปรับแก้ไขแล้ว | 3 | 7 | 10 | ในการทำงานรวมกัน กรณีที่ไม่สามารถมาประชุมนัดหมายกันได้ ทางทีมใช้วิธิการสื่อสารผ่านออนไลน์ด้วย Hangouts ทำให้การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิธิภาพมากขึ้นกว่าทุกครั้ง | ข้อมูลเนื้อหาที่จะทำงานมีข้อมูลไม่ครบด้วยทำให้การประชุมยังไม่มีประสิธิภาพมากพอ ดังนั้นก่อนการปะชุมในวันอาทิตย์ของทุกสัปกดาห์ ทุกคนในทีมจะต้องรวบรวมคำแนะนำจากการส่งงานรอบที่แล้ว และเรื่องที่จะทำงานส่งในรอบต่อไป เพื่อในการประชุมครั้งต่อไปทีมงานจะได้มีข้อมูลมาปรึกษาและช่วยกันหาคำตอบได้
4 | ภาคภูมิ แสงประสิทธิโชค | - ประชุมปรึกษาปัญหาที่เกิดจากการทำงานรอบที่แล้ว มอบหมายงาน และอธิบายเนื้องานที่ได้รับมอบหมายกันอาทิตย์นี้ - ทวนสอบ Proposal | 3 | 2 | 5 | ทวนเอกสารและข้อความที่ขาดเหลือ โดยมีการแบ่งงานในการประชุมกัน | เวลาในการทำงานของแต่ล่ะคนไม่ตรงกัน จึงทำให้การประชุมในบางครั้งอาจจะไม่ครบ
5 | คทาธิป พานิช | - อ่านและสรุปเนื้อหาทั้งหมด เพื่อทำสไลด์ PowerPoint - ทวนสอบเนื้อหา Proposal | 4 | 2 | 6 | อ่านและศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารคำแนะในการจัดทำเอกสาร | เวลาในการทำงานไม่ตรงกัน อาจทำให้ประชุมหรือทำงานรวมกันยาก
รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 43

## Week#7
ตารางการบันทึกข้อมูลการทำงานของสมาชิกในกลุ่มในการมีส่วนร่วมการทำงานกลุ่ม
กลุ่มที่ | 6
ชื่อกลุ่ม | บับเบิ้ล บี (Bubble Bee)
เอกสารลำดับที่ | 7
ชื่อเอกสาร/งานที่ส่ง | System Software Design
วัตถุประสงค์ | เพื่อใช้เป็นเอกสารแสดงการทำงานของสมาชิกแต่ละคน การระบุปัญหา แนวทางในการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น
ลำดับที่ | ชื่อสมาชิก | สิ่งที่ทำ/การมีส่วนรวม | เวลาที่ใช้ในการทำงาน (ชั่วโมง) |  | รวมเวลาที่ใช้ทั้งสิ้น | ระบุวิธีการที่ใช้ในการหาคำตอบ/วิธีการมีส่วนร่วม | ปัญหาที่พบและสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อให้การทำงานดีขึ้น
|  |  | ด้วยตัวเอง | การทำงานร่วมกัน
1 | ปฤษฎี(ชนะพันธุ์) ท่าดีสม | - ประชุมปรึกษาปัญหาที่เกิดจากการทำงานรอบก่อน - แจกแจกงานและมอบหมายงาน - อธิบายวิธีการสร้างแผนภาพกิจกรรม - แสดงความคิดเห็นต่อเอกสารโครงร่างของกลุ่ม 5 - ทวนสอบความถูกต้องของแผนภาพต่างๆ - ทวนสอบเอกสารโครงร่าง - รวมรวมเนื้อหาสำหรับเอกสารออกแบบและทวนสอบ | 11 | 3 | 14 | - ศึกษาวิธีการประเมินจากเอกสารแนะนำ - ปรึกษาทีมเพื่อหาวิธีการแก้ไขปํญหาจากรอบก่อน - แจกแจงรายละเอียดงานและทวนสอบความถูกต้องของเนื้องาน | ทีมขาดประสบการณ์ในการวาดแผนภาพ จำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมระหว่างการวาดแผนภาพ โดยรวมเป็นไปตามแผนทีมสามารถพัฒนาได้ในเวลาอันจำกัด
2 | ปาริชาติ เกียรติเผ่า | - ประชุมปรึกษาปัญหาที่เกิดจากการทำงานรอบที่แล้ว มอบหมายงาน และอธิบายเนื้องานที่ได้รับมอบหมายกันอาทิตย์นี้ - ทวนสอบโครงร่างหัวข้อ Proposal จากเอกสารคำแนะนำในการจัดทำเอกสาร - จัดทำ System Context Diagram, Use Case Diagram และ Activity Diagram สำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง '- ทวนสอบเอกสาร | 9 | 3 | 12 | -ศึกษาวิธีการเขียนแผนภาพต่างๆจากบทเรียนและแหล่งความรู้ทางอินเทอร์เน็ต - พูดคุย ปรึกษากับสมาชิกในกลุ่ม ทำความเข้าใจในเรื่องรายละเอียดความต้องการ และขั้นตอนวิธีการทำงานของระบบ | ขาดความเข้าใจในการเขียนแผนภาพ ทำให้งานล่าช้า ปรับปรุงโดย ปรึกษากับเพื่อน ให้เพื่อนอธิบาย และทำความเข้าใจเองจากแหล่งความรู้อื่นๆ
3 | สุพัตรา อินศรี | - ประชุมปรึกษาปัญหาที่เกิดจากการทำงานรอบที่แล้ว มอบหมายงาน และอธิบายเนื้องานที่ได้รับมอบหมายกันอาทิตย์นี้ - ปรับแก้ไขโครงร่างหัวข้อ Proposal จากเอกสารคำแนะนำของอาจารย์และเพื่อนในการจัดทำเอกสาร - จัดทำ Usecase Description สำหรับจัดการชั้นเรียน '- ทวนสอบเอกสาร | 8 | 2 | 10 | แก้ไขเอกสาร Proposal จากที่ได้คำแนะนำจากอาจารย์และเพื่อน หากมีข้อมูลส่วนไหนไม่เข้าใจ ทางทีมจะใช้วิธี Hangout ในการประชุมหารือเพื่อหาทางแก้ไข | การเขียน Usecase descrition ยังไม่เข้าใจในเนื้อหาทำจัดทำ ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการปรึกษาข้อมูลกับเพื่อนหลายรอบ
4 | ภาคภูมิ แสงประสิทธิโชค | - ประชุมปรึกษาปัญหาที่เกิดจากการทำงานรอบที่แล้ว มอบหมายงาน และอธิบายเนื้องานที่ได้รับมอบหมายกันอาทิตย์นี้ - ทำ Activity Diagram ระบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ระบบ และ ระบบจัดการสินค้าคงคลัง - สรุปรายละเอียดความต้องการของระบบเบื้องต้น ของระบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ระบบ ,ระบบจัดการสมาชิก ,ระบบจัดการสินค้าคงคลัง | 4 | 1 | 5 | - ค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียน Activity Diagram จากบทเรียน และทางอินเทอร์เน็ต - ทวนสอบเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆ | - ปัญหาในการใช้เครื่องมือในการติดต่อและส่งงานยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ
5 | คทาธิป พานิช | - ประชุมปรึกษาปัญหาที่เกิดจากการทำงานรอบที่แล้ว มอบหมายงาน และอธิบายเนื้องานที่ได้รับมอบหมายกันอาทิตย์นี้ - ทำ Activity Diagram ระบบจัดการชั้นเรียน และ ประเมินยอดขายเป้าหมาย - สรุปรายละเอียดความต้องการของระบบเบื้องต้น ของระบบจัดการชั้นเรียน , ระบบออกรายงาน ,ระบบประเมินยอดขายเป้าหมาย | 3 | 1 | 4 | - ศึกษาวิธีการเขียน Activity Diagram แบบ swimlane จากบทเรียนและอินเตอร์เน็ต | - ขาดประสบการณ์ในการเขียน Activity Diagram ทำให้ต้องแก้ไขเยอะ
รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 45

## Week#8
ตารางการบันทึกข้อมูลการทำงานของสมาชิกในกลุ่มในการมีส่วนร่วมการทำงานกลุ่ม
กลุ่มที่ | 6
ชื่อกลุ่ม | บับเบิ้ล บี (Bubble Bee)
เอกสารลำดับที่ | 8
ชื่อเอกสาร/งานที่ส่ง | System Software Design
วัตถุประสงค์ | เพื่อใช้เป็นเอกสารแสดงการทำงานของสมาชิกแต่ละคน การระบุปัญหา แนวทางในการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น
ลำดับที่ | ชื่อสมาชิก | สิ่งที่ทำ/การมีส่วนรวม | เวลาที่ใช้ในการทำงาน (ชั่วโมง) |  | รวมเวลาที่ใช้ทั้งสิ้น | ระบุวิธีการที่ใช้ในการหาคำตอบ/วิธีการมีส่วนร่วม | ปัญหาที่พบและสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อให้การทำงานดีขึ้น
|  |  | ด้วยตัวเอง | การทำงานร่วมกัน
1 | ปฤษฎี(ชนะพันธุ์) ท่าดีสม | - ประชุมปรึกษาปัญหาที่เกิดจากการทำงานรอบที่แล้ว มอบหมายงาน และอธิบายเนื้องานที่ได้รับมอบหมายกันอาทิตย์นี้ - รวบรวมเอกสารจากสมาชิกภายในกลุ่ม - ทวบสอบความถูกต้องของ CRC Card | 8 | 3 | 11
2 | ปาริชาติ เกียรติเผ่า | - ประชุมปรึกษาปัญหาที่เกิดจากการทำงานรอบที่แล้ว มอบหมายงาน และอธิบายเนื้องานที่ได้รับมอบหมายกันอาทิตย์นี้ - จัดทำ Class Diagram Diagram - จัดทำ CRC Cards สำหรับระบบสมาชิก และระบบจัดการสินค้าคงคลัง - ทวนสอบความถูกต้องของการเขียน Class Diagram | 8 | 3 | 11 | - ทำงานร่วมกันกับสมาชิกภายในกลุ่ม ในการเขียน Class Diagram และศึกษาเพิ่มเติมจากบทเรียนและแหล่งความรู้ทางอินเทอร์เน็ต - เขียน CRC Card จากแผนภาพคลาส - ตรวจสอบความถูกต้องของงาน | ขาดความเข้าใจในการเขียนแผนภาพคลาส ในส่วนของความความสัมพันธ์ระหว่างคลาส ปรับปรุงโดย ปรึกษากับเพื่อน และทำความเข้าใจเองจากแหล่งความรู้อื่นๆ
3 | สุพัตรา อินศรี | - ประชุมปรึกษาปัญหาที่เกิดจากการทำงานรอบที่แล้ว มอบหมายงาน และอธิบายเนื้องานที่ได้รับมอบหมายกันอาทิตย์นี้ - จัดทำรายละเอียด Tool inteGREAT เกี่ยวกับงาน Software Requirement - จัดทำ CRC Cards ระบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้เข้าใช้ระบบ | 6 | 3 | 9 | - ช่วยกันทำงานกับสมาชิกภายในกลุ่ม ในการเขียน Class Diagram เพื่อได้เป็นการเข้าใจในระบบงานมากขึ้น และได้เรียนรู้หลักการเขียน Class Diagram - การเขียน CRC Card จากแผนภาพคลาส เมื่อมีการเขียนในส่วนงานที่ตัวเองรับผิดชอบแล้วได้มีการส่งให้ช่วยกันทวนสอบความถูกต้องอยู่เป็นระยะ ๆ | ยังไม่เข้าใจในการเขียนแผนภาพและ CRC ยังขาดในเรื่องการของนำมาสร้างเป็นคลาส และการจัดประเภทของ CRC จึงได้มีการประชุมเพื่อขอคำแนะนำจากเพื่อนอยู่ทุกครั้งที่มีการเขียนงานเรียบร้อยแล้ว เพื่อลดความเข้าใจผิดผลาดของงานได้เป็นอย่างดี
4 | ภาคภูมิ แสงประสิทธิโชค | - ประชุมปรึกษาปัญหาการทำงานรอบที่ผ่านมา และแบ่งงานกันทำ - จัดทำรายละเอียด Tool Rally สำหรับงาน Software Requirement Tool - จัดทำ CRC Card ระบบออกรายงาน | 4 | 2 | 6 | - การทำงานแต่ล่ะส่วนมีการทวนสอบเป็นระยะ ทำให้ได้ความถูกต้องมากยิ่งขึ้น | - ยังไม่เข้าใจ CRC และ Class diagram เท่าที่ควร
5 | คทาธิป พานิช | - ประชุม ปรึกษาและแบ่งงานกันทำ - จัดทำ CRC Card ระบบจัดการห้องเรียน และ ระบบตั้งเป้าหมาย | 4 | 2 | 6 | - จากการแบ่งงานกันไปทำ และเมื่องานเสร็จได้มีการทวนสอบเป็นระยะจากเพื่อนๆทุกคนในกลุ่ม ทำให้เข้าใจภาพรวมมากยิ่งขึ้น | - ความเข้าใจในการทำ CRC และ Class Diagram ยังไม่ตรงกันจึงต้องมีการทวนสอบกันเป็นระยะ
รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 43

## Week#9
ตารางการบันทึกข้อมูลการทำงานของสมาชิกในกลุ่มในการมีส่วนร่วมการทำงานกลุ่ม
กลุ่มที่ | 6
ชื่อกลุ่ม | บับเบิ้ล บี (Bubble Bee)
เอกสารลำดับที่ | 9
ชื่อเอกสาร/งานที่ส่ง | System Software Design V0.4
วัตถุประสงค์ | เพื่อใช้เป็นเอกสารแสดงการทำงานของสมาชิกแต่ละคน การระบุปัญหา แนวทางในการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น
ลำดับที่ | ชื่อสมาชิก | สิ่งที่ทำ/การมีส่วนรวม | เวลาที่ใช้ในการทำงาน (ชั่วโมง) |  | รวมเวลาที่ใช้ทั้งสิ้น | ระบุวิธีการที่ใช้ในการหาคำตอบ/วิธีการมีส่วนร่วม | ปัญหาที่พบและสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อให้การทำงานดีขึ้น
|  |  | ด้วยตัวเอง | การทำงานร่วมกัน
1 | ปฤษฎี(ชนะพันธุ์) ท่าดีสม | - ประชุมปรึกษาปัญหาที่เกิดจากการทำงานรอบที่แล้ว มอบหมายงาน และอธิบายเนื้องานที่ได้รับมอบหมายกันอาทิตย์นี้ - จัดทำ Sequence Diagram สำหรับระบบจัดการสินค้าคงคลัง | 5 | 3 | 8 | สืบค้นจากเอกสารอ้างอิง และ ปรึกษาสมาชิกในทีม | ทีมใช้เอกสารคนละเวอร์ชันทำให้ต้องมีการแก้ไขอีกครั้ง
2 | ปาริชาติ เกียรติเผ่า | - ประชุมปรึกษาปัญหาที่เกิดจากการทำงานรอบที่แล้ว มอบหมายงาน และอธิบายเนื้องานที่ได้รับมอบหมายกันอาทิตย์นี้ - จัดทำ Sequence Diagram สำหรับระบบจัดการสินค้าคงคลัง - แก้ไขปรับปรุง Class Diagram | 6 | 3 | 9 | - ปรึกษากับเพื่อนในกลุ่ม ในการเขียน State Machine - ศึกษาวิธีการเขียน Sequence Diagram จากเอกสารประกอบการเรียนและสื่อทางอินเทอร์เน็ต | - ไม่ค่อยเข้าใจในการ Sequence Diagram ทำให้ต้องไปศึกษาจากสื่ออื่นๆ และจากเอกสารประกอบการเรียน
3 | สุพัตรา อินศรี | - ประชุมปรึกษาปัญหาที่เกิดจากการทำงานรอบที่แล้ว มอบหมายงาน และอธิบายเนื้องานที่ได้รับมอบหมายกันอาทิตย์นี้ - จัดทำ Sequence Diagram ระบบตรวจสอบสิทธิ์เข้าใช้งาน (เพิ่มข้อมูลพนักงานใหม่ และตรวจสอบสิทธิ์เข้าใช้งาน) - จัดทำ Behavioral State Machine ระบบตรวจสอบสิทธิ์เข้าใช้งาน - รวบรวมเอกสารออกแบบระบบจากสมาชิกภายในกลุ่ม - จัดทำ Presentation Behavioral Modeling | 6 | 3 | 9 | - ก่อนการเขียน State Machine ในระบบที่ตนเองระบผิดชอบนั้น จะมีประชุมและร่วมมือกันคิดว่ามีส่วนไหนที่ต้องเพิ่มเติมรายละเอียดบ้าง จะรวมมือกันทำและช่วยกันแก้ไข | - การใช้เครื่องมือในการสร้างรูปแบบ Sequence & Behavioral State Machine ไม่ได้มีการตกลงแน่ชัดว่าจะใข้เป็นแบบไหน เวลาที่ต้องมีการแก้ไขงานของเพื่อนเลยเกิดปัญหาไม่สามารถแก้ไขให้กันได้ ดังนั้นต้องมีการคุยกันเพิ่มเติมเรื่องเครื่องมือที่ใช้
4 | ภาคภูมิ แสงประสิทธิโชค | - ประชุมปรึกษาปัญหาจากงานรรอบที่แล้วและมีการเขียน State Diagram คร่าวๆ - จัดทำ State Machine และ Sequence Diagram ของระบบออกรายงาน | 4 | 3 | 7 | ประชุม State Machine ของแต่ล่ะระบบเพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน และช่วยกันแก้ไขเพื่อให้งานออกมาเรียบร้อย | -
5 | คทาธิป พานิช | - ประชุมปรึกษาปัญหาจากงานรรอบที่แล้วและมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดในการเขียน State Machine - ทำ State Machine และ Sequence Diagram ของระบบจัดการห้องเรียน | 5 | 3 | 8 | - หาข้อมูลเพิ่มเติมและศึกษาจากบทเรียนที่เรียนในห้องเพื่อทำการเขียน State Machine และ Sequence Diagram ของระบบ | -
รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 41

## Week#10
ตารางการบันทึกข้อมูลการทำงานของสมาชิกในกลุ่มในการมีส่วนร่วมการทำงานกลุ่ม
กลุ่มที่ | 6
ชื่อกลุ่ม | บับเบิ้ล บี (Bubble Bee)
เอกสารลำดับที่ | 9
ชื่อเอกสาร/งานที่ส่ง | System Software Design V0.5
วัตถุประสงค์ | เพื่อใช้เป็นเอกสารแสดงการทำงานของสมาชิกแต่ละคน การระบุปัญหา แนวทางในการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น
ลำดับที่ | ชื่อสมาชิก | สิ่งที่ทำ/การมีส่วนรวม | เวลาที่ใช้ในการทำงาน (ชั่วโมง) |  | รวมเวลาที่ใช้ทั้งสิ้น | ระบุวิธีการที่ใช้ในการหาคำตอบ/วิธีการมีส่วนร่วม | ปัญหาที่พบและสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อให้การทำงานดีขึ้น
|  |  | ด้วยตัวเอง | การทำงานร่วมกัน
1 | ปฤษฎี(ชนะพันธุ์) ท่าดีสม
2 | ปาริชาติ เกียรติเผ่า
3 | สุพัตรา อินศรี | - ประชุมปรึกษาปัญหาที่เกิดจากการทำงานรอบที่แล้ว เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น มอบหมายงาน และปรึกษาเนื้อหาข้อมูลที่ได้รับหมาย - จัดทำรายละเอียดความต้องการที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของระบบ (Functional Requirements) - ทวนสอบเอกสารรายกงานความก้าวหน้า (Progress Report) - รวบรวมเอกสารออกแบบระบบจากสมาชิก | 4 | 5 | 9 | - ปรึกษากับเพื่อน ๆ ในกลุ่ม ในการเขียนรายละเอียดข้อมูลความต้องการที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของระบบ | - การเขียนเนื้อหายังเป็นภาษาเขียนอยู่ และมีการเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้อง จึงได้มีการทวนสอบกับเพื่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดดังกล่าว
4 | ภาคภูมิ แสงประสิทธิโชค | [5 empty] | -
5 | คทาธิป พานิช | [5 empty] | -
รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 9

## Instruction
วิธีการกรอก
สามารถกรอกได้มากกว่า 1 แถว โดยให้แบ่งตามเนื้อเรื่องหรือปัญหาที่เจอ
วิธีการคำนวนชั่วโมง
ให้นับเศษที่เหลือของชั่วโมงเป็นเต็มร้อย เช่น 1 ชั่วโมง 30 นาที = 1.5 ชั่วโมง

## TeamMember
No | Student ID | Eng Name | Eng Surname | Name | Surname | Nickname | Telephone | Email
1 | 5870918821 | Chanaphan | Tadeesom | ปฤษฎี(ชนะพันธุ์) ท่าดีสม | ท่าดีสม | Magmai | 061-4491925 | chanaphan.tadeesom@outlook.com, chanaphan.brillo@gmail.com
2 | 5870976121 | Supatra | Insri | สุพัตรา อินศรี | อินศรี | Ann | 087-981-4556 | supatra.sky@gmail.com
3 | 5870947021 | Parichat | Kiatphao | ปาริชาติ เกียรติเผ่า | เกียรติเผ่า | Mim | 086-4042140 | kiatphao.p@gmail.com
4 |  |  |  | ภาคภูมิ แสงประสิทธิโชค | แสงประสิทธิโชค | Golf
5 |  |  |  | คทาธิป พานิช | พานิช | Earth