## Economic Feasibility
Economic Feasibility
Discount Rate = 6%
| Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Total
Software | 600000 | 0 | 0 | 0
Implement | 1400000 | 0 | 0 | 0
Maintenance | 0 | 3120000 | 3120000 | 3120000
Internet | 5556 | 16668 | 16668 | 16668
Total Cost | 2005556 | 3136668 | 3136668 | 3136668
Discount factor | 1 | 0.943 | 0.89 | 0.84
PV of Cost | 2005556 | 2957877.924 | 2791634.52 | 2634801.12 | 10389869.564
Benefit | 0 | 6742000 | 6742000 | 6742000
Discount factor | 1 | 0.943 | 0.89 | 0.84
PV of benefit | 0 | 6357706 | 6000380 | 5663280 | 18021366
Project benefit | -2005556 | 3399828.076 | 3208745.48 | 3028478.88
Cumulative benefits | -2005556 | 1394272.076 | 4603017.556 | 7631496.436
Return of Investment | 73.4513

## รายรับ
รายรับ
|  | รายละเอียด | รายได้ บาท/ปี
| คอร์สออกกำลังกาย | ลูกค้าใช้บริการ 20คน/เดือน คนล่ะ 25000 บาท/เดือน เทรนเนอร์ 5 คน คิดรายได้ 10% จาก เทรนเนอร์ | 250000
| ค่าสมาชิก | คนล่ะ 25000 บาท/เดือน ลูกค้าสมัครสมาชิก 20คน/เดือน | 6000000
| เวย์โปรตีน | ราคา 2500 บาท/กระปุก ขายได้ 20กระปุก/เดือน กำไร 10%/กระปุก | 60000
| เครื่องดื่ม | ขายได้ 200 ขวด/วัน กำไรขวดล่ะ 6 บาท/วัน | 432000
6742000

## รายจ่าย
รายจ่าย
|  | จำนวน (เครื่อง) | รายละเอียด | รายจ่าย (บาท)
| Microsoft visual studio 2013 (or higher) | 8 | ราคา 15000 บาท | 120000
| MS SQL Server 2012 | 8 | ราคา 25000 บาท | 200000
| Web Server IIS | 8 | ราคา 20000 บาท | 160000
| MS Sourcesafe | 8 | ราคา 15000 บาท | 120000
600000
Develop
|  | จำนวน (คน) | รายละเอียด | รายจ่าย (บาท)
| Project Manager | 1 | 80000 บาท/เดือน ระยะเวลา 4 เดือน | 320000
| Software Analyse (Sernior) | 1 | 50000 บาท/เดือน ระยะเวลา 4 เดือน | 200000
| Programer (Sernior) | 1 | 50000 บาท/เดือน ระยะเวลา 4 เดือน | 200000
| Programer (Junior) | 2 | 30000 บาท/เดือน ระยะเวลา 4 เดือน | 240000
| Software Tester (Sernior) | 1 | 50000 บาท/เดือน ระยะเวลา 4 เดือน | 200000
| Software Tester (Junior) | 2 | 30000 บาท/เดือน ระยะเวลา 4 เดือน | 240000
| System Admin | 1 | 50000 บาท/เดือน ระยะเวลา 4 เดือน | 200000
1600000
|  | โปรโมชั่น | รายละเอียด | รายจ่าย บาท/ปี
| Internet | 30/3 Mbps | ราคา 1389 บาท/เดือน (VAT include) | 16668
Maintenance
|  | จำนวน (คน) | รายละเอียด | รายจ่าย บาท/ปี
| Project Manager | 1 | 80000 บาท/เดือน | 960000
| Software Analyse (Sernior) | 1 | 50000 บาท/เดือน | 600000
| Programer (Sernior) | 1 | 50000 บาท/เดือน | 600000
| Programer (Junior) | 1 | 30000 บาท/เดือน | 360000
| System Admin | 1 | 50000 บาท/เดือน | 600000
3120000